## 進捗状況報告書（R06.06.01改正）
様式 3-(11)関係
[5 empty] | 進捗状況報告書 | [11 empty] | 決 裁 | 部 課
[18 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 担当監督員
建設工事名
担当監督員
| 受注者 | [13 empty] | 工 期
変更工期
現場代理人 | [12 empty] | 主任技術者
監理技術者 | [12 empty] | 専門技術者
特例監理技術者 | [12 empty] | 監理技術者補佐
請負代金額 | [10 empty] | 円 |  | 変更請負代金額 | [13 empty] | 円
月 日 | [5 empty] | 曜日 | 天候 | 水替 | 工 事 内 容 | [9 empty] | 作業人員 |  |  |  |  | 打合せ事項
月
火
水
木
金
土
日
月 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3
計 画 |  |  |  | 15日
進捗率 |  |  |  | 月末
実施進捗率 | [9 empty] | 月 |  | 第 |  | 週 |  | 現在 |  |  |  |  | ％
工期日数等 | [5 empty] | 工事日数（ |  |  | 日） 報告までの日数（ | [8 empty] | 日） （残日数 | [8 empty] | 日）
次週の予定
備考 |  |  | この報告書は、当初請負代金額130万円以上の建設工事について以下の方法により報告して下さい。
| 1 |  | この報告書は、土木工事及び農林土木工事に適用する。ただし、建築・設備等の工事においても使用
することができる。
| 2 |  | この報告書は週報とする。週の初めの月曜日（休日の場合は翌日）に提出すること。ただし、着手日
が週の途中の場合は次の週の月曜日に同時に提出すること。最終の報告は、工事が完成した日とする。
| 3 |  | 工期の1/2のときは、少なくとも50％以上を目標とすること。
| 4 |  | 変動幅を±10％で管理し、工程の遅れが10％を超える状態となった場合には、修正工程表を提出する
こと。
| 5 |  | 計画進捗率は、提出した工程表に整合したものとし、その％を記入のこと。
| 6 |  | 実施進捗率は、提出した工程表に基づき、報告日の実績の％を記入のこと。
| 7 |  | 最初の報告書には、工程表を添付すること。